Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta la fecha (corte de mitad de Fase 2), el proyecto ha completado satisfactoriamente los cimientos estructurales y los primeros módulos transaccionales planificados en la Carta Gantt (Semanas 5 a 9): 1. Diseño e implementación de la Base de Datos (Semana 5 - Completado): Se modeló e implementó en PostgreSQL (Supabase) el esquema relacional multi-rubro con las entidades principales (users, tenants, memberships, services, availabilities, appointments y client_health_profiles), junto con las políticas de aislamiento de datos mediante Row Level Security (RLS). 2. Arquitectura Multi-Tenant y Sistema de Diseño Mobile-First (Semana 6 - Completado): Se estructuró el proyecto en Next.js con TypeScript y validación de esquemas mediante Zod. En paralelo, se construyó el sistema de componentes responsivos con Tailwind CSS bajo enfoque mobile-first, asegurando la adaptabilidad en dispositivos móviles tanto para la vista del cliente como para el panel administrativo del Dueño. 3. Autenticación y Gestión de Roles (Semanas 7 y 8 - Completado): Se implementó el flujo de inicio de sesión único con Supabase Auth, el selector dinámico de negocio (vínculos) y el control de acceso basado en los 4 roles definidos (Creador, Dueño, Trabajador y Cliente). 4. Módulo de Agenda y Validación de Disponibilidad (Semana 9 - En curso): Se encuentra en construcción el motor de reservas con configuración de bloques horarios por trabajador y validación transaccional anti doble-reserva. |
| --- | --- |
| Objetivos | - Objetivo Específico 1 (Reducción del 50% en tiempos administrativos): En cumplimiento parcial avanzado gracias a la automatización del registro de clientes, asignación de roles y estructura autónoma de agendamiento. - Objetivo Específico 2 (Aumento del 100% en capacidad de atención eliminando doble reserva): En cumplimiento activo mediante las restricciones de integridad en base de datos y la lógica de validación de disponibilidad horaria en desarrollo. - Objetivo Específico 3 (Visibilidad financiera con KPIs): Base de datos preparada con registro de precios e historial de servicios; la interfaz gráfica del dashboard se iniciará en la Semana 13 según planificación. Se mantienen el Objetivo General y los tres Objetivos Específicos planteados en la Fase 1. Únicamente se precisa el alcance técnico dentro del Objetivo General para explicitar la cobertura equilibrada de los cuatro rubros piloto (Barbería/Peluquería, Nail Salon, Nutricionista y Personal Trainer) mediante una estructura de ficha de seguimiento unificada para el área Salud |
| Metodología | Se mantienen el Objetivo General y los tres Objetivos Específicos planteados en la Fase 1. Únicamente se precisa el alcance técnico dentro del Objetivo General para explicitar la cobertura equilibrada de los cuatro rubros piloto (Barbería/Peluquería, Nail Salon, Nutricionista y Personal Trainer) mediante una estructura de ficha de seguimiento unificada para el área Salud. |
| Evidencias de avance | En este informe se presentan las siguientes evidencias tangibles que dan cuenta del desarrollo en documentación, programación y almacenamiento de datos: - Evidencia de Almacenamiento de Datos (Modelo Entidad-Relación y Scripts SQL DDL + Políticas RLS): Demuestra el cumplimiento de los indicadores de calidad 3.1 y 3.2 (diseño e implementación de modelos de datos escalables). Incluye el aislamiento lógico entre negocios mediante políticas USING (tenant_id = current_tenant()) en PostgreSQL. - Evidencia de Documentación Técnica (Especificación de Arquitectura Multi-Tenant y Guía Mobile-First): Demuestra el cumplimiento de los indicadores 2.1 y 2.2 (planificación y control de proyectos informáticos), detallando el flujo de permisos de los 4 roles y los breakpoints móviles. 3. Evidencia de Programación e Integración (Repositorio Git con Módulos de Autenticación, Roles y Base de Agenda + Pruebas iniciales con Vitest): Demuestra los indicadores 4.1, 4.2 (construcción e integración de software) y 1.1, 1.2 (diseño y aplicación de pruebas de validación). Resguardo de la calidad disciplinar: Se aplicó tipado estricto con TypeScript (sin uso de any), validación de entradas en cliente y servidor con esquemas Zod, control de versiones estructurado en GitHub y pruebas automatizadas tempranas con Vitest para verificar que un usuario autenticado en un negocio no pueda consultar registros de otro tenant. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Resolver requerimientos de información con bases de datos relacionales. | Diseño de la Base de Datos | Supabase / PostgreSQL, diagramador ER | 1 semana (S5) | David y Geanina | Base estructural para todo el sistema y políticas RLS. | Completado | Se incorporó una estructura JSONB/relacional flexible para soportar tanto las métricas de Nutrición (peso, meta, plan alimenticio) como las de Personal Trainer (ejercicios, zona de enfoque, objetivo) sin duplicar tablas |
| Diseñar soluciones de software con foco en calidad, seguridad y sostenibilidad | Diseño de arquitectura multi-tenant | Supabase, documentación técnica | 1 semana (S6) | David | Define el aislamiento de datos por negocio y jerarquía de los 4 roles. | Completado | Sin cambios en tiempos; se documentaron las funciones auxiliares de PostgreSQL para validar el rol activo del usuario en cada petición. |
| Desarrollar proyectos de software para plataformas y dispositivos móviles | Definición del sistema de diseño mobile-first | Tailwind CSS, guía de diseño | 1 semana (S6, en paralelo) | David y Geanina | Debe completarse antes de construir las vistas de usuario y el panel del Dueño. | Completado | Se estandarizaron grillas colapsables y navegación inferior (bottom navigation bar) para facilitar el uso del panel del Dueño en pantallas móviles. |
| Diseñar soluciones de software innovadoras y de calidad | Desarrollo de autenticación y roles | Next.js, Supabase Auth, Zod | 2 semanas (S7–S8) | David (Backend/Auth) y Geanina (Vistas/Validación) | Riesgo medio si la redirección por vínculo o RLS falla. | Completado | Se redistribuyeron subtareas de interfaz y esquemas Zod hacia Geanina para equilibrar la carga de commits en Git entre ambos integrantes |
| Diseñar soluciones de software innovadoras y de calidad | Desarrollo de agenda y validación de disponibilidad | Next.js, TypeScript, PostgreSQL | 2 semanas (S9–S10) | David y Geanina | Núcleo funcional del sistema para los 4 rubros piloto. | En curso | Se añadió validación a nivel de base de datos (unique constraint por trabajador y bloque horario) para evitar condiciones de carrera en reservas simultáneas. |
| Diseñar soluciones de software innovadoras y de calidad | Desarrollo del módulo de seguimiento Salud (Personal Trainer y Nutrición) | Next.js, Supabase | 2 semanas (S11–S12) | Geanina (Líder de módulo) y David (Soporte API) | Riesgo alto por complejidad de formularios dinámicos según rubro. | Ajustada / No iniciado | Se renombró la actividad (antes solo "Personal Trainer") para reflejar formalmente la inclusión de Nutricionista definida en el alcance. Además, se adelantó el modelado de sus tablas a la Semana 5 para mitigar su complejidad técnica temprano. |
| Diseñar soluciones de software innovadoras y de calidad | Desarrollo de dashboard financiero | Next.js, Recharts | 1 semana (S13) | David | Depende de los registros de citas y servicios ya cargados | No iniciado | Programado para la Semana 13 según Carta Gantt original. |
| Diseñar con foco en calidad, seguridad y sostenibilidad | Testing de seguridad y aislamiento de datos | Vitest | 1 semana formal (S14) + pruebas continuas | David y Geanina | Evidencia clave de aislamiento RLS; Semana 15 queda libre como holgura. | Ajustada / En curso parcial | Aunque la semana intensiva de certificación es la S14, se adelantó la configuración de Vitest en la Semana 8 para ejecutar pruebas unitarias de RLS junto con cada módulo terminado. |
| Evaluar y gestionar proyectos de acuerdo a buenas prácticas | Documentación e informes de avance/final | Word, Git, herramienta de mapas mentales | Transversal (S1–S18) | Geanina y David | Entregables de control en Fase 1, Fase 2 y Fase 3. | En curso | Se integró la documentación técnica directamente en formato Markdown dentro del repositorio Git para cumplir con el estándar de entrega. |
| Evaluar y gestionar proyectos de acuerdo a buenas prácticas | Preparación y ensayo de presentación final | PowerPoint o similar | 1–2 semanas (S16–S17) | David y Geanina | Defensa formal ante la comisión evaluadora. | No iniciado | Programado para Fase 3 (Semanas 16 y 17). |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: El principal facilitador ha sido el dominio previo del stack tecnológico (Next.js, TypeScript y Supabase) por parte del equipo, lo que permitió configurar el entorno de desarrollo, las migraciones SQL y la autenticación sin fricciones de aprendizaje. Asimismo, haber priorizado en las Semanas 5 y 6 el diseño de la base de datos y el sistema de diseño mobile-first facilitó que la construcción de las pantallas de autenticación y agenda fuera rápida y consistente. Dificultades y acciones de solución: - Complejidad en la gestión de sesiones multi-tenant (un mismo usuario con distintos roles en diferentes negocios): Inicialmente generó fricción definir cómo filtrar las consultas automáticamente según el negocio activo. Acción tomada: Se resolvió implementando una tabla intermedia de vínculos (memberships) y políticas de Row Level Security (RLS) en PostgreSQL que validan el tenant_id activo en cada transacción, complementado con datos semilla (seed data) para los 4 rubros piloto. - Adaptación de tablas y vistas densas a pantallas móviles: Diseñar la vista de agenda y la estructura futura del panel del Dueño para celulares presentó retos de espacio visual. Acción tomada: Se reemplazaron las tablas horizontales tradicionales por tarjetas colapsables (cards) y selectores diarios deslizables diseñados desde el primer momento para resoluciones de 360px a 430px.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminó ninguna actividad del plan original, pero se realizaron tres ajustes estratégicos basados en el monitoreo técnico y la retroalimentación docente: - Unificación y adelantamiento del diseño del módulo de Salud (Personal Trainer y Nutrición): En la planificación inicial de Fase 1, la actividad de las Semanas 11 y 12 figuraba únicamente como "Desarrollo del módulo Personal Trainer" y estaba ubicada en la segunda mitad del cronograma, pese a haberse declarado como una prioridad temprana de mitigación de riesgo. Se ajustó su nombre y alcance para incluir explícitamente a Nutricionista y Personal Trainer, y se adelantó el modelado de sus estructuras de datos a la Semana 5 para reducir el riesgo técnico antes de programar su interfaz en la Semana 11. - Integración temprana de pruebas automatizadas con Vitest: En lugar de esperar hasta la Semana 14 para iniciar todo el testing, se ajustó la actividad para incorporar pruebas de validación unitarias e integración continua desde la Semana 8, asegurando la calidad de las políticas RLS a medida que se construye cada módulo. - Redistribución equitativa de tareas en Git: En las actividades de Autenticación (S7–S8) y Arquitectura/Diseño, se dividieron explícitamente las responsabilidades de Backend/RLS y Frontend/Validación Zod entre David y Geanina, garantizando una participación simétrica y trazable en el historial de commits del repositorio.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: A la fecha de este corte (Semana 9), no existen actividades con retraso respecto a la Carta Gantt planificada. Las actividades que figuran como "No iniciadas" (Desarrollo de interfaz del módulo de seguimiento Salud en S11–S12, Desarrollo de dashboard financiero en S13, y Preparación de presentación final en S16–S17) corresponden estrictamente a la secuencia cronológica definida para la segunda mitad de la Fase 2 y la Fase 3. Estrategia preventiva para mantener el cumplimiento de plazos: Se dejaron listos los esquemas de base de datos y los datos semilla (seeders) de citas e ingresos desde la Semana 5, de modo que cuando inicien los Sprints de las Semanas 11 y 13 no existan bloqueos por falta de datos, conservando intacta la Semana 15 como colchón de holgura ante cualquier imprevisto.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.