# FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone  Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

| Equipo | N°1 | Sección | 001D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución |  | Semana e iteración | Iteración 04 |
| Fecha | Octubre 2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Trazar las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0, determinar el porcentaje real de avance alcanzado y distribuir el trabajo pendiente en las ocho semanas restantes. Cada estado deberá estar respaldado por evidencia verificable del sistema.

# 1  Meta de la iteración

Porcentaje de avance que el equipo estima antes de realizar la trazabilidad: 50%

________________________________________________________________________________

Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración: Consolidar el 55% del avance real basado en la implementación probada de la base de datos, arquitectura multi-tenant, autenticación por roles y el motor base de agenda.

________________________________________________________________________________

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0: La complejidad en la integración de los formularios dinámicos de seguimiento clínico/deportivo para el área de Salud (Nutricionista y Personal Trainer) dentro del plazo estricto de las 8 semanas restantes.

________________________________________________________________________________

# 2  Foco de esta semana  Trazabilidad y porcentaje real

El equipo deberá volver a identificar todas las funcionalidades de la versión 1.0 y contrastarlas con lo desarrollado en las iteraciones anteriores. No basta con declarar una funcionalidad como terminada: debe existir evidencia de que funciona y cumple su propósito.

| Estado | Cumplimiento reconocido | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso | Funciona y existe evidencia |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso | Entrega parte del resultado esperado |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso | Existe desarrollo sin flujo comprobable |
| No iniciada | 0 % de su peso | No existe evidencia funcional |

Cálculo: avance reconocido = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. La suma de los pesos de todas las funcionalidades debe ser 100 %.

# 3  Inventario y trazabilidad de funcionalidades

| Funcionalidad o módulo | Origen | Peso | Estado | Avance reconocido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo de Datos y Seguridad RLS | Requerimiento Base | 15 % | x 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 15 % | Esquema PostgreSQL en Supabase, tablas multi-tenant y políticas de Row Level Security activas |
| Sistema de Diseño Mobile-First | Requerimiento UI/UX | 10 % | x 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 10 % | Guía responsive en Tailwind CSS y componentes adaptados para dispositivos móviles |
| Autenticación y Control de 4 Roles | Requerimiento Funcional | 15 % | x 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 15 % | Flujo de login único con Supabase Auth, selector de vínculos y control de acceso (Creador, Dueño, Trabajador, Cliente) |
| Motor de Agenda y Disponibilidad | Requerimiento Núcleo | 20 % | ☐ 100 x 50 ☐ 25 ☐ 0 | 10 % | Configuración de horarios por trabajador y validación transaccional anti doble-reserva en desarrollo. |
| Gestión de Equipos y Servicios | Requerimiento Dueño | 10 % | ☐ 100 x 50 ☐ 25 ☐ 0 | 5 % | CRUD básico de trabajadores y asignación de servicios por rubro piloto. |
| Módulo Seguimiento Salud (PT y Nutrición) | Alcance Diferenciador | 15 % | ☐ 100 ☐ 50 x 25 ☐ 0 | 3,75 % | Modelo de datos estructurado en BD para métricas de peso, rutinas y pautas; interfaz de usuario pendiente. |
| Dashboard Financiero y KPIs | Requerimiento Dueño | 10 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 x 0 | 0 % | Estructura de datos e historial de montos preparados en BD; gráficos de resumen pendientes. |
| Notificaciones Automáticas (Email) | Requerimiento Soporte | 5 % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 x 0 | 0 % | No iniciado (programado para integración en Fase Final). |
|  |  | ____ % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | ____ % |  |

# 4  Resumen del avance hacia la versión 1.0

| Indicador | Cantidad | Peso total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades terminadas y comprobadas | 3 módulos | 40 % | Base de datos, Diseño Mobile-First y Autenticación con roles operativos al 100%. |
| Funcionalidades parciales o iniciadas | 3 módulos | 45 % | Base de datos, Diseño Mobile-First y Autenticación con roles operativos al 100%. |
| Funcionalidades no iniciadas | 2 módulos | 15 % | Base de datos, Diseño Mobile-First y Autenticación con roles operativos al 100%. |
| Avance total reconocido | - | 53.75% de 100 % | Coincide con el rendimiento estimado de mitad de desarrollo (Fase 2). |

Diferencia entre la estimación inicial y el avance calculado:

3.75% (la estimación inicial era ligeramente optimista debido a la complejidad del motor de agenda)

¿El alcance actual puede completarse en ocho semanas?  ☐ Sí  x Sí con ajustes  ☐ No

# 5  Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana debe cerrar con un incremento demostrable. Las últimas semanas deben reservar tiempo para integración, pruebas, correcciones y validación de la versión 1.0.

| Semana | Funcionalidad o incremento | Responsable | Resultado comprobable | Avance acumulado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cierre del Motor de Agenda y Validación Anti Doble-Reserva | David Sepúlveda | Calendario operativo por trabajador filtrando bloques ocupados | 65 % |
| 2 | Cierre del Motor de Agenda y Validación Anti Doble-Reserva | Geanina Ríos | Pantallas de administración de trabajadores y tarifas por rubro | 72 % |
| 3 | Desarrollo de Interfaz de Seguimiento — Personal Trainer | Geanina Ríos | Formulario de asignación de rutinas y zona de enfoque para clientes | 80 % |
| 4 | Desarrollo de Interfaz de Seguimiento — Nutricionista | David Sepúlveda | Registro de peso, meta y pautas de alimentación en perfil de usuario | 87 % |
| 5 | Implementación del Dashboard Financiero (KPIs de ingresos) | David Sepúlveda | Gráficos de rendimiento e ingresos agrupados por trabajador y servicio | 93 % |
| 6 | Integración general y Pruebas automatizadas de seguridad (Vitest) | David y Geanina | Gráficos de rendimiento e ingresos agrupados por trabajador y servicio | 97 % |
| 7 | Corrección de errores, ajustes de UI responsive y pulido general | David y Geanina | Versión candidata (Release Candidate) lista para validación | 99 % |
| 8 | Validación final, simulación de negocio piloto y cierre de documentación | David y Geanina | Versión 1.0 desplegada y lista para defensa final | 100 % |

# 6  Distribución recomendada del cierre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 4 | Completar funcionalidades prioritarias | Incrementos funcionales |
| Semanas 5 y 6 | Integración y pruebas funcionales | Versión integrada |
| Semana 7 | Corrección de errores y ajustes | Versión candidata |
| Semana 8 | Validación final y cierre | Versión 1.0 |

# 7  Revisión de viabilidad

| Aspecto | Conclusión o evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Alcance definido para la versión 1.0 | Acotado a sucursal única y 4 rubros piloto sin pasarela de pago externa. | ☐ Viable x Ajustar ☐ No viable |
| Capacidad del equipo para ocho semanas | Experiencia previa en el stack (Next.js, Supabase) y distribución equitativa en Git. | x Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Dependencias técnicas o externas | Uso de servicios en la nube (Supabase / AWS Amplify) con planes estables. | x Controladas ☐ En riesgo |
| Tiempo reservado para pruebas | Semana 6 destinada a Vitest y Semana 15 del semestre reservada como holgura. | x Suficiente ☐ Insuficiente |
| Funcionalidades que deben postergarse | Pagos en línea con pasarela bancaria y notificaciones por WhatsApp (post-MVP). | x Identificadas ☐ Pendientes |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la versión 1.0 | Decisión o acción | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Complejidad en validación de traslape de horarios | Alto (riesgo de dobles reservas en agenda). | Implementar restricción de unicidad directamente a nivel de base de datos en PostgreSQL. | David Sepúlveda (Semana 1 del plan) |
| Sobrecarga en la creación de formularios del área Salud | Medio (retraso en vistas de cliente). | Utilizar componentes modulares reutilizables con validación estricta de esquemas Zod. | Geanina Ríos (Semana 3 del plan) |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cierre funcional del motor de agenda y prevención de dobles reservas | David Sepúlveda | Fin de semana 1 del plan | El sistema impide seleccionar un bloque horario ya reservado por otro cliente para el mismo trabajador. |
| Despliegue de vistas de gestión de equipo y servicios para el Dueño | Geanina Ríos | Fin de semana 2 del plan | El rol Dueño puede crear, editar y listar trabajadores asociados a su negocio con sus respectivos servicios. |

Avance real calculado de la versión 1.0: 53.75 %

Estado general de la planificación:  ☐ Viable  x Viable con ajustes  ☐ Requiere redefinir alcance

Validación:  Representante del equipo David Sepúlveda    Docente guía Reginaldo Salinas Bruna